## Gantt
Diagramme de Gantt — Programmateur d'arrosage autonome — BTS CIEL IR TW2 — Session 2025
Tâche | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | VAC | VAC | S17 | S18 | S19 | EXA | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26
JALONS COMMUNS
Démarrage — analyse des besoins et architecture
Revue R1 — validation architecture + protocole JSON v1
Revue R2 — point d'avancement individuel
Revue R3 — intégration et tests système
Remise des dossiers (fin S22)
Préparation soutenance + finalisation intégration (S23)
Soutenance devant le jury (S24)
Livraison matériel et documentation (S25–S26)
ÉTUDIANT 1 — FIRMWARE / VANNES / OLED
Config. PlatformIO + câblage L298
Bibliothèque Vanne — impulsion et tests Unity
GestionnaireTemps + RTC DS3231
Stockage NVS — programmation et état vannes
AfficheurOLED SSD1306
Automate principal + intégration firmware | [11 empty] | ◄
Rédaction dossier individuel
ÉTUDIANT 2 — APPLICATION Qt/QML
Config. Qt Creator + projet Android
Classe Vanne Qt + ControleurArrosage
Page accueil — commande manuelle des vannes
Page programmation par zone
Page configuration (IP, port)
Intégration WebSocket (dépend Étud. 3) | [11 empty] | ◄
Rédaction dossier individuel
ÉTUDIANT 3 — COMMUNICATION WebSocket / PROTOCOLE
Définition protocole JSON v1 — PRIORITÉ ABSOLUE
ServeurWebSocket ESP32 (modes AP et STA) |  |  |  | ◄
ProtocoleArrosageServeur (ESP32)
CommunicationESP32 + ArrosageProtocole (Qt)
Tests bout-en-bout WebSocket
Rédaction dossier individuel
ÉTUDIANT 4 — ALIMENTATION & VEILLE
Câblage panneau solaire + régulateur LM2596
Bibliothèque MesureBatteries INA219
Deep sleep & light sleep (co-dev Étud. 1) | [6 empty] | ◄
Intégration firmware + alerte batterie faible
Tests terrain (charge, décharge, veille)
Rédaction dossier individuel
Étudiant 1 — Firmware/Vannes |  |  | Étudiant 2 — App Qt/QML |  |  | Étudiant 3 — WebSocket |  |  | Étudiant 4 — Alim. & Veille |  |  | Dossier individuel |  |  | Jalons communs |  |  | Vacances / Examens |  |  | ◄ Dépendance inter-étudiant